## 表紙
令和８年度 国庫補助事業
業 務 委 託 設 計 書
市 長 | 副市長 | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 精算者 | 設計者
委 託 期 間 |  |  | 自 令和 年 月 日 至 令和 ９年 ３月 ３１日 |  |  |  | 摘 要
委 託 番 号 |  |  | 第 号
委 託 箇 所 |  |  | 古賀市内
業 務 名 |  |  | 駅前憩いの広場実施設計業務委託
委 託 費 | [5 empty] | 円 | （消費税込み）
委 託 概 要 |  |  | ・測量および地下埋設物調査 一式 ・実施設計業務 一式 ・駅前憩いの広場の仕様検討 一式 ・駅前憩いの広場屋根の仕様検討 一式 ・実施設計図書（図面、数量計算書、概算工事費用）作成 一式 ・打合せ協議 一式 ・照査の実施 一式 ・報告書作成、成果品とりまとめ 一式
古 賀 市

## 委託費総括表
委託費総括表
費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
委託業務
駅前憩いの広場実施設計業務委託 測量業務 | 1 | 式
駅前憩いの広場実施設計業務委託 実施設計業務 | 1 | 式
計 |  |  |  |  | 千円未満切り捨て（端数調整）
消費税額 |  |  |  |  | 10%
合計

## 委託費内訳表 測量業務
【内訳書】駅前憩いの広場実施設計業務委託 測量業務
費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接測量費
１．作業計画 | 1 | 式
２．４級基準点測量 | 4 | 点
３．３級水準測量 | 0.1 | km
４．現地測量 | 1 | 式
５． 中心線測量 | 0.05 | km
６．仮ＢＭ設置測量 | 0.05 | km
７．縦断測量 | 0.05 | km
８．横断測量 | 0.05 | km
９．求積図作成 | 600 | ㎡
１０．真北測定 | 1 | 式
１１．地下埋設物台帳調査・転写 | 1 | 式
１２．排水路実施調査 | 1 | 式
直接経費
電子成果品作成費 | 1 | 式
旅費交通費 | 1 | 式
間接測量費 | 1 | 式
計

## 委託費内訳表 実施設計業務
【内訳書】駅前憩いの広場実施設計業務委託 実施設計業務
費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
直接人件費
１．計画準備 | 1 | 式 |  |  | 代価表１号
２．設計条件および設計方針の検討 | 1 | 式
３．施設配置計画の策定 | 1 | 式
４．広場の仕様検討 | 1 | 式 |  |  | 代価表２号
５．屋根の仕様検討 | 1 | 式
６．施設の詳細設計 | 1 | 式 |  |  | 代価表３号
７．設備詳細設計 | 1 | 式
８．実施設計図の作成 | 1 | 式
９．数量計算書の作成 | 1 | 式
１０．概算工事費用の算出 | 1 | 式
１１．施工計画の検討 | 1 | 式
１２．関係者協議支援 | 1 | 式 |  |  | 代価表４号
１３．打合せ | 1 | 式 |  |  | 代価表５号
１４．照査 | 1 | 式
１５．報告書作成 | 1 | 式
直接経費
電子成果品作成費 | 1 | 式
旅費交通費 | 1 | 式
その他原価 ＝直接人件費×（35%/(1-35%）） | 1 | 式
一般管理費等 ＝業務原価×（35%/(1-35%）） | 1 | 式
計

## ■代価表
1
作業内容 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師(A) | 技師(B) | 技師(C) | 技術員 | 金額 (円) | 摘要
| 90300 | 82800 | 70900 | 62600 | 49300 | 42500 | 36700
１．計画準備
２．設計条件および設計方針の検討
３．施設配置計画の策定
合計
2
作業内容 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師(A) | 技師(B) | 技師(C) | 技術員 | 金額 (円) | 摘要
| 90300 | 82800 | 70900 | 62600 | 49300 | 42500 | 36700
４．広場の仕様検討
５．屋根の仕様検討
合計
3
作業内容 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師(A) | 技師(B) | 技師(C) | 技術員 | 金額 (円) | 摘要
| 90300 | 82800 | 70900 | 62600 | 49300 | 42500 | 36700
６．施設の詳細設計
７．設備詳細設計
８．実施設計図の作成
９．数量計算書の作成
１０．概算工事費用の算出
１１．施工計画の検討
合計
4
作業内容 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師(A) | 技師(B) | 技師(C) | 技術員 | 金額 (円) | 摘要
| 90300 | 82800 | 70900 | 62600 | 49300 | 42500 | 36700
１２．関係者協議支援
合計
5
作業内容 | 主任技術者 | 技師長 | 主任技師 | 技師(A) | 技師(B) | 技師(C) | 技術員 | 金額 (円) | 摘要
| 90300 | 82800 | 70900 | 62600 | 49300 | 42500 | 36700
１３．打合せ
１４．照査
１５．報告書作成
合計