## 工事履行報告書
様式第２号（第７条関係）
工事履行報告書（中間前払金用）
報告日： 年 月 日
古賀市長 あて
【受注者】
住所又は所在地
商号又は名称
[15 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 印
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
| 起工番号： |  | 工事 第 号
工 事 名：
工事場所：
工 期：
[15 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① （円） | 構成比② （％） | 進捗率③ （％） | 出来高金額④ （円） | 備考
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
[11 empty] | 合 計 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
[16 empty] | 出来高進捗率⑤ （％） | #DIV/0!
【注意事項】
注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入し、その合計は入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の合計と一致すること。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等ごとの構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
注３ 進捗率③は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等ごとに見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。
注５ 出来高進捗率⑤（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。
注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更すること。

## 記入例
様式第２号（第７条関係） | [16 empty] | 【記 入 例】
工事履行報告書（中間前払金用）
報告日：令和元年10月3日
宗像市長 あて
受注者
[15 empty] | 住所又は所在地 商号又は名称 代表者職氏名 |  |  | 印
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
| 起工番号： |  | 工事 第 号
| 工 事 名： |  | ●●１号線側溝改良工事
| 工事場所： |  | 古賀市●●１丁目
| 工 期： |  | 令和元年7月20日～令和元年11月30日
[15 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工 種 等 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 見積額① （円） | 構成比② （％） | 進捗率③ （％） | 出来高金額④ （円） | 備考
土工 | 予定 | [12 empty] | 285000 | 6.2171 | 100 | 285000
実施
排水構造物工 | 予定 | [12 empty] | 3500000 | 76.3509 | 60 | 2100000
実施
舗装工 | 予定 | [12 empty] | 373500 | 8.1477 | 0 | 0
実施
付帯工 | 予定 | [12 empty] | 425600 | 9.2843 | 0 | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
[11 empty] | 合 計 |  |  | 4584100 | 100 |  | 2385000
[16 empty] | 出来高進捗率⑤ （％） | 52.0277
【注意事項】
注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入し、その合計は入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の合計と一致すること。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等ごとの構成割合を記入する。端数処理上、100％にならない場合がある。
注３ 進捗率③は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等ごとに見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。
注５ 出来高進捗率⑤（出来高金額合計÷見積金額合計）は50％以上であること。
注６ 工程表の記入については、契約時に提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更すること。
Note on O13: ・直接工事費ベースで入力すること。 ・入札時に提出した積算内訳書の直接工事費と一致すること。
Note on Q13: ・各工種ごとに報告時点の状況を入力すること。
Note on R35: ・出来高進捗率（出来高金額合計÷見積金額合計）は５０％以上であること。